โครงการอบรมการป้องกันควบคุมไฟป่าและหมอกควันเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

******************************

๑.หลักการและเหตุผล

สาเหตุหลักที่ทำลายพื้นที่ป่าอย่างรวดเร็ว และเป็นการทำลายสภาพสมดุลของระบบนิเวศอย่างมหาศาล คือไฟป่าซึ่งให้เกิดการสูญเสียโครงสร้างของป่าและระบบนิเวศป่าไม้ โดยการเกิดไฟป่าแต่ละครั้งจะทำลายลูกไม้ กล้าไม้เล็ก ๆ ในป่า ทำให้หมดโอกาสเติบโตเป็นไม้ใหญ่ ส่วนต้นไม้ใหญ่ก็จะหยุดการเจริญเติบโต เนื้อไม้เสื่อมคุณภาพลง สภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์จะเปลี่ยนสภาพเป็นพื้นที่โล่ง ทำให้สัตว์ป่าไม่มีที่อยู่อาศัย นอกจากการเกิดไฟป่าจะมีผลกระทบต่อการทำลายป่าให้เหลือลดน้อยลงแล้วยังก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศ และภัยแล้งตามมาอีกด้วย อีกทั้งไฟป่ายังเป็นสาเหตุหลักของการทำลายแหล่งเก็บกักก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นก๊าซที่ทำให้เกิดปรากฎการณ์เรือนกระจก (Greenhouse Effect) ทำให้เกิดความผันแปรของสภาวะภูมิอากาศของโลก (Climate Change) ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming ) ดังนั้นไฟป่าจึงเป็นปัญหาที่ทุกคนต้องร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา เพื่อลดผลกระทบต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นตามมา

ด้วยสาเหตุดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน มีพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าจึงได้มีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน และในปัจจุบันงานควบคุมไฟป่าในพื้นที่  เป็นภารกิจหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอน ผลสำเร็จของงานควบคุมไฟป่าในท้องถิ่นจึงขึ้นอยู่กับความร่วมมือกันของชุมชน เริ่มตั้งแต่การป้องกันมิให้เกิดไฟป่าขึ้น ด้วยการวางแผนป้องกันที่ต้นเหตุของปัญหาก็จะทำให้ปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นได้รับการแก้ไขไม่ให้เกิดขึ้น หรือถ้าเกิดไฟป่าขึ้นก็ช่วยบรรเทาความเสียหายต่อพื้นที่ป่าไม้และสภาพแวดล้อม ประกอบกับจังหวัดชัยภูมิในช่วงเดือนตุลาคมถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกๆปี ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคุลมประเทศไทยตอนบนทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศหนาวเย็นลง ทำให้เกิดอากาศแห้งมีลมกรรโชกแรงเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย เมื่อเกิดเพลิงไหม้จะมีการลุกลามไปอย่างรวดเร็วสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน จึงได้จัดทำโครงการอบรมการป้องกันควบคุมไฟป่าและหมอกควันเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 ขึ้น

๒.วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาความรุนแรงของไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ตำบลท่ามะไฟหวาน

๒.๒ เพื่อสร้างแนวกันไฟลดความสูญเสียระบบภูมินิเวศของทรัพยากรป่าไม้  และสัตว์ป่ารวมถึงชีวิต ทรัพย์สินสิ่งก่อสร้างของประชาชน  และของทางราชการ

๒.๓ เพื่อจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันและควบคุมไฟป่าในพื้นที่

๒.๔ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมในการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนตามนโยบาลรัฐบาล

2.5 เพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ที่อาจมีผลต่อสุขภาพของประชาชน

/.๓.เป้าหมายโครงการ

-2-

๓.เป้าหมายโครงการ

3.1 สามารถป้องกันควบคุมมิให้เกิดไฟป่าและหมอกควันขึ้น หรือถ้าเกิดไฟป่าและหมอกควันขึ้นก็ช่วยบรรเทาความเสียหายต่อพื้นที่ป่าไม้และสภาพแวดล้อม

3.2 สามารถควบคุมไม่ให้มีการลุกลามขยายพื้นที่ของไฟป่าและหมอกควัน ช่วยลดผลกระทบต่อการทำลายป่าให้เหลือลดน้อยลงแล้วยังลดการเกิดมลภาวะทางอากาศ และภัยแล้ง

3.3 ส่งเสริมให้มีอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ ที่จะช่วยเหลือในการป้องกันไฟป่าการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสามารถถ่ายทอดความรู้ไปสู่กลุ่มเป้าหมายอื่นๆได้ตามแผนปฏิบัติงานด้านการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน

3.4 รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้ช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมป้องกันไฟป่าและหมอกควันไม่ให้เกิดขึ้นในพื้นที่

๔.วิธีการดำเนินการ

4.1  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน จัดทำโครงการเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อขออนุมัติดำเนินการ

4.2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการและมอบหมายภารกิจในการดำเนินการ

4.๓ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน ดำเนินการจัดโครงการฯ

4.๔ รับสมัครอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและหมอกควันเข้าร่วมโครงการเป็นชุดเฉพาะกิจป้องกันและดับไฟป่า

4.๕ ดำเนินการจัดสถานที่จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควันร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4.๖ เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

4.๗ สรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

๕.กลุ่มเป้าหมาย

อาสาสมัครควบคุมไฟป่าองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน จำนวน  60  คน

ระยะเวลาในการฝึกอบรม จำนวน  ๑  วันทำการ

หลักสูตรการฝึกอบรม

๑.การจัดการไฟป่าอย่างมีส่วนร่วม

๒.เทคนิคการใช้เครื่องมือและการดับไฟป่า

๓.การจัดทำแผนการจัดการไฟป่าและแนวกันไฟ

/.๖.สถานที่ดำเนินงาน

-3-

๖.สถานที่ดำเนินงาน

ศาลาประชาคมหมู่บ้านบ้านไทรทอง หมู่ที่ 10

๗.ระยะเวลาดำเนินการ

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน

๙. งบประมาณ

ใช้งบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน  จำนวน  15,00๐  บาท

9.1 ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย/ปฏิบัติ  ๖๐๐  บาท/ชม./คน

ค่าวิทยากรจากหน่วยควบคุมไฟป่าจังหวัดชัยภูมิ  จำนวน  2 คนๆละ 5 ชม. รวมเป็นเงิน           ๖,๐0๐ บาท ดังนี้

-ภาควิชาการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การจัดการไฟป่าอย่างมีส่วนร่วม จำนวน 1.30 ชั่วโมง

-ภาควิชาการอบรมให้ความรู้ เรื่อง เทคนิคการทำและการใช้เครื่องมือและการดับไฟป่า จำนวน 1.30 ชั่วโมง

-ภาคปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการไฟป่าและแนวกันไฟ จำนวน 2.00 ชั่วมง

9.2 ค่าอาหารกลางวัน/ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้ารับการอบรม

-ค่าอาหารกลางวัน จำนวน  6๐ คนๆ ละ 70 บาท รวมเป็นเงิน 4,20๐ บาท

-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 6๐ คนๆละ ๒ มื้อๆละ 3๕ บาท รวมเป็นเงิน  4,2๐๐ บาท

9.3 ค่าป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รวมเป็นเงิน  600 บาท

รวมเป็นเงิน  15,0๐๐  บาท

๑๐.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

สามารถป้องกันควบคุมมิให้เกิดไฟป่าและหมอกควันขึ้น หรือถ้าเกิดไฟป่าและหมอกควันขึ้นก็ช่วยบรรเทาความเสียหายต่อพื้นที่ป่าไม้และสภาพแวดล้อม ได้โดยที่ไม่ให้มีการลุกลามขยายพื้นที่ของไฟป่าและหมอกควัน ช่วยลดผลกระทบต่อการทำลายป่าให้เหลือลดน้อยลงแล้วยังลดการเกิดมลภาวะทางอากาศ และภัยแล้ง พร้อมทั้งเกิดความสามัคคีของอาสาสมัคร ที่จะช่วยเหลือในการป้องกันไฟป่าการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสามารถถ่ายทอดความรู้ไปสู่กลุ่มเป้าหมายอื่นๆได้

11. ผู้เขียนโครงการ

ลงชื่อ.......................................................................

(นายวินิจ  นาพัว)

พนักงานดับเพลิง

ลงชื่อ.......................................................................

(นายสมบัติ  เหลาสา)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

/.12. ผู้เสนอโครงการ

-4-

12. ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ......................................................................

(นายการิน เคนรัง)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

13. ผู้เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ...................................................................

(นางณัฐกานต์  สีม่วง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักงานปลัด

ลงชื่อ....................................................................

(นายปราชญา  เหมหาชาติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน

14. ผู้อนุมัติโครงการ

ความเห็น.............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ..............................................................

( นายบุญมา  คงโพธิ์น้อย )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน

(โครงการอบรมการป้องกันควบคุมไฟป่าและหมอกควันเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7)

กำหนดการ

โครงการอบรมการป้องกันควบคุมไฟป่าและหมอกควันเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านบ้านไทรทอง หมู่ที่ 10 ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ

| วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 |  |
| --- | --- |
| เวลา | รายละเอียดกิจกรรม |
| 08.00 - 08.30 น. | ลงทะเบียน |
| 08.31 – 09.00 น. | พิธีเปิดการอบรม โดย นายบุญมา คงโพธิ์น้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน |
| 09.01 – 10.30 น. | การจัดการไฟป่าอย่างมีส่วนร่วม โดย เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดชัยภูมิ |
| 10.31 – 10.45 น. | พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
| 10.46 – 12.00 น. | เทคนิคการทำและการใช้เครื่องมือและการดับไฟป่า โดย เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดชัยภูมิ |
| 12.01 – 13.00 น. | พักรับประทานอาหาร |
| 13.01 – 14.00 น. | การจัดทำแผนการจัดการไฟป่าและแนวกันไฟ โดย เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดชัยภูมิ |
| 14.01 – 14.15 น. | พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
| 14.16 – 15.00 น. | การจัดทำแผนการจัดการไฟป่าและแนวกันไฟ โดย เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดชัยภูมิ |
| 15.01 – 15.30 น. | ปิดการอบรม |

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ใบสมัคร

อาสาสมัครป้องกันและควบคุมไฟป่า องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน

ตำบลท่ามะไฟหวาน   อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยูมิ

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว……………………………………นามสกุล........................................อายุ.............ปี อยู่บ้านเลขที่......................หมู่ที่..............................บ้าน..........................................ตำบลท่ามะไฟหวาน  อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ  ไปรษณีย์  36150

โทรศัพท์...............................................................

โรคประจำตัว  (ถ้ามี)........................................................................................................................

มีความประสงค์จะสมัครเป็นอาสาสมัครป้องกันและควบคุมไฟป่า องค์การบริหารส่วน             ตำบลท่ามะไฟหวาน ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะสมัครอาสาสมัครป้องกันและควบคุมไฟป่า องค์การบริหารส่วน         ตำบลท่ามะไฟหวาน โดยได้แนบหลักฐานการสมัคร  ดังนี้

สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

ลงชื่อ.........................................................ผู้สมัคร

(........................................................)

ลงชื่อ....................................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร

(.........................................................)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์...........................................................................